## Exporter
Tipo de Item | Chave | Resumo | Responsável | Solicitante | Prioridade | Situação | Criado | Atualizado | Sprint | Transitions
[10 empty] | User | Date | Initial status | Initial status date | Time in initial status | Time in initial status (s) | Final status | Time in final status | Time in final status (s) | Execution times
Technical task | ITAUMODERN-98 | Validação do código e testes | Jessica Goncalves Matos | Jessica Goncalves Matos | Medium | Em progresso | 2019-04-15 16:47 | 2019-04-15 17:28 | Quadro Sprint 3 | Jessica Goncalves Matos | 2019-04-15 16:48 | Aberto | 2019-04-15 16:47 | 39 segundos | 39 | Em progresso | 1 dia, 23 horas, 9 minutos | 39 | 1
Technical task | ITAUMODERN-97 | Gerar nova versão do initializr e disponibilizar no confluence | Unassigned | Paulo Ouverney Bastos | Medium | Aberto | 2019-04-10 13:41 | 2019-04-10 13:41 | Quadro Sprint 3
Technical task | ITAUMODERN-96 | Testar módulo do chassi para gerar reactive microservice | Unassigned | Paulo Ouverney Bastos | Medium | Aberto | 2019-04-10 13:40 | 2019-04-10 13:40 | Quadro Sprint 3
Technical task | ITAUMODERN-95 | Documentar módulo do chassi para gerar reactive microservice | Unassigned | Paulo Ouverney Bastos | Medium | Aberto | 2019-04-10 13:40 | 2019-04-10 13:40 | Quadro Sprint 3
Technical task | ITAUMODERN-94 | Criar novo módulo do chassi para gerar reactive microservice | Unassigned | Paulo Ouverney Bastos | Medium | Em progresso | 2019-04-10 13:39 | 2019-04-16 14:34 | Quadro Sprint 3 | Paulo Ouverney Bastos | 2019-04-16 14:34 | Aberto | 2019-04-10 13:39 | 6 dias, 54 minutos | 521682 | Em progresso | 1 dia, 1 hora, 23 minutos | 521682 | 1
Technical task | ITAUMODERN-93 | Testar módulo do chassi para gerar API Rest com opções combinadas | Unassigned | Paulo Ouverney Bastos | Medium | Aberto | 2019-04-10 13:38 | 2019-04-10 13:38 | Quadro Sprint 3
Technical task | ITAUMODERN-92 | Documentar módulo do chassi para gerar API Rest | Unassigned | Paulo Ouverney Bastos | Medium | Aberto | 2019-04-10 13:37 | 2019-04-10 13:37 | Quadro Sprint 3
Technical task | ITAUMODERN-91 | Criar novo módulo do chassi para gerar API Rest | Unassigned | Paulo Ouverney Bastos | Medium | Em progresso | 2019-04-10 13:37 | 2019-04-15 10:25 | Quadro Sprint 3 | Paulo Ouverney Bastos | 2019-04-15 10:25 | Aberto | 2019-04-10 13:37 | 4 dias, 20 horas, 48 minutos | 420481 | Em progresso | 2 dias, 5 horas, 32 minutos | 420481 | 1
Technical task | ITAUMODERN-90 | Gerar aplicação usando o artifactory do comp open sem usar o maven install em cada projeto | Unassigned | Paulo Ouverney Bastos | Medium | Aberto | 2019-04-09 16:23 | 2019-04-09 16:23 | Quadro Sprint 3
Technical task | ITAUMODERN-89 | Validar artifactory | Unassigned | Paulo Ouverney Bastos | Medium | Aberto | 2019-04-09 16:23 | 2019-04-09 16:23 | Quadro Sprint 3
Technical task | ITAUMODERN-88 | Configurar o Pipepper para cada os projetos principais | Unassigned | Paulo Ouverney Bastos | Medium | Bloqueado | 2019-04-09 16:22 | 2019-04-17 15:26 | Quadro Sprint 3 | Paulo Ouverney Bastos | 2019-04-11 15:05 | Aberto | 2019-04-09 16:22 | 1 dia, 22 horas, 42 minutos | 168162 | Bloqueado | 6 dias, 52 minutos | 168162 | 1
Technical task | ITAUMODERN-87 | Preencher planilha pedindo siglaAPP dos principais projetos | Paulo Ouverney Bastos | Paulo Ouverney Bastos | Medium | Resolvido | 2019-04-09 16:21 | 2019-04-11 15:05 | Quadro Sprint 3 | Paulo Ouverney Bastos | 2019-04-11 15:04 | Aberto | 2019-04-09 16:21 | 1 dia, 22 horas, 42 minutos | 168177 | Em progresso | 20 segundos | 168177 | 1
[10 empty] | Paulo Ouverney Bastos | 2019-04-11 15:05 | Em progresso | 2019-04-11 15:04 | 20 segundos | 20 | Resolvido | 6 dias, 52 minutos | 20 | 1
Technical task | ITAUMODERN-86 | Mover ou disponibilizar repositórios na raiz do ES8 | Paulo Ouverney Bastos | Paulo Ouverney Bastos | Medium | Em progresso | 2019-04-09 16:20 | 2019-04-09 16:23 | Quadro Sprint 3 | Paulo Ouverney Bastos | 2019-04-09 16:23 | Aberto | 2019-04-09 16:20 | 3 minutos | 185 | Em progresso | 1 semana, 23 horas, 33 minutos | 185 | 1
Technical task | ITAUMODERN-84 | Wait para aguardar resposta assíncrona | Unassigned | Fabio Jose Moraes | Medium | Aberto | 2019-04-09 13:33 | 2019-04-09 15:22 | Quadro Sprint 3
Technical task | ITAUMODERN-83 | Mensuração dos resultados | Unassigned | Fabio Jose Moraes | Medium | Aberto | 2019-04-09 13:31 | 2019-04-09 15:22 | Quadro Sprint 3
Technical task | ITAUMODERN-82 | Payloads para teste | Unassigned | Fabio Jose Moraes | Medium | Aberto | 2019-04-09 13:22 | 2019-04-09 15:22 | Quadro Sprint 3
Technical task | ITAUMODERN-81 | Teste preliminar | Unassigned | Fabio Jose Moraes | Medium | Aberto | 2019-04-09 13:08 | 2019-04-09 15:21 | Quadro Sprint 3
Technical task | ITAUMODERN-80 | Dockerizar µServices e publicar no registry | Unassigned | Fabio Jose Moraes | Medium | Aberto | 2019-04-09 13:03 | 2019-04-09 15:21 | Quadro Sprint 3
Technical task | ITAUMODERN-79 | Implementar a retomada da saga | Unassigned | Fabio Jose Moraes | Medium | Aberto | 2019-04-09 12:46 | 2019-04-09 15:21 | Quadro Sprint 3
Technical task | ITAUMODERN-78 | Avaliar real necessidade desse listener | Unassigned | Fabio Jose Moraes | Medium | Aberto | 2019-04-09 12:40 | 2019-04-09 15:21 | Quadro Sprint 3
Technical task | ITAUMODERN-77 | Implementar persitência para redis | Fabio Jose Moraes | Fabio Jose Moraes | Medium | Em progresso | 2019-04-09 12:39 | 2019-04-15 17:00 | Quadro Sprint 3 | Fabio Jose Moraes | 2019-04-15 17:00 | Aberto | 2019-04-09 12:39 | 6 dias, 4 horas, 21 minutos | 534061 | Em progresso | 1 dia, 22 horas, 56 minutos | 534061 | 1
Technical task | ITAUMODERN-76 | Implementar serialização p/ JSON | Fabio Jose Moraes | Fabio Jose Moraes | Medium | Resolvido | 2019-04-09 11:48 | 2019-04-15 17:00 | Quadro Sprint 3 | Fabio Jose Moraes | 2019-04-11 13:21 | Aberto | 2019-04-09 11:48 | 2 dias, 1 hora, 33 minutos | 178401 | Em progresso | 4 dias, 3 horas, 38 minutos | 178401 | 1
[10 empty] | Fabio Jose Moraes | 2019-04-15 17:00 | Em progresso | 2019-04-11 13:21 | 4 dias, 3 horas, 38 minutos | 358724 | Resolvido | 1 dia, 22 horas, 57 minutos | 358724 | 1
Technical task | ITAUMODERN-75 | Atualizar método newTrigger na classe TimeoutStateMachinePersister | Fabio Jose Moraes | Fabio Jose Moraes | Medium | Resolvido | 2019-04-09 11:40 | 2019-04-09 15:11 | Quadro Sprint 3 | Fabio Jose Moraes | 2019-04-09 12:57 | Aberto | 2019-04-09 11:40 | 1 hora, 16 minutos | 4605 | Em progresso | 2 horas, 14 minutos | 4605 | 1
[10 empty] | Fabio Jose Moraes | 2019-04-09 15:11 | Em progresso | 2019-04-09 12:57 | 2 horas, 14 minutos | 8041 | Resolvido | 1 semana, 1 dia, 46 minutos | 8041 | 1
Technical task | ITAUMODERN-39 | Criar serviços de exemplo para testar solução | Leonardo Ramos | Leonardo Ramos | Medium | Em progresso | 2019-04-08 09:39 | 2019-04-09 12:41 | Quadro Sprint 3 | Leonardo Ramos | 2019-04-08 09:41 | Aberto | 2019-04-08 09:39 | 1 minuto | 98 | Em progresso | 1 semana, 2 dias, 6 horas, 16 minutos | 98 | 1
Technical task | ITAUMODERN-34 | Documentação | Jessica Goncalves Matos | Jessica Goncalves Matos | Baja | Em progresso | 2019-03-28 17:40 | 2019-04-17 15:54 | Quadro Sprint 3 | Jessica Goncalves Matos | 2019-04-17 15:54 | Aberto | 2019-03-28 17:40 | 2 semanas, 5 dias, 22 horas, 14 minutos | 1721652 | Em progresso | 2 minutos | 1721652 | 1
Technical task | ITAUMODERN-33 | Teste unitário PUT(Junit) | Jessica Goncalves Matos | Jessica Goncalves Matos | Baja | Resolvido | 2019-03-28 16:58 | 2019-04-15 16:46 | Quadro Sprint 3 | Jessica Goncalves Matos | 2019-03-28 17:34 | Aberto | 2019-03-28 16:58 | 36 minutos | 2174 | Em progresso | 3 dias, 20 horas, 53 minutos | 2174 | 1
[10 empty] | Jessica Goncalves Matos | 2019-04-01 14:28 | Em progresso | 2019-03-28 17:34 | 3 dias, 20 horas, 53 minutos | 334430 | Em progresso | 2 segundos | 334430 | 1
[10 empty] | Jessica Goncalves Matos | 2019-04-01 14:28 | Em progresso | 2019-04-01 14:28 | 2 segundos | 2 | Resolvido | 3 dias, 23 horas, 12 minutos | 2 | 1
[10 empty] | Jessica Goncalves Matos | 2019-04-05 13:41 | Resolvido | 2019-04-01 14:28 | 3 dias, 23 horas, 12 minutos | 342771 | Reaberto | 1 semana, 2 horas, 14 minutos | 342771 | 1
[10 empty] | Jessica Goncalves Matos | 2019-04-12 15:55 | Reaberto | 2019-04-05 13:41 | 1 semana, 2 horas, 14 minutos | 612847 | Em progresso | 3 dias, 51 minutos | 612847 | 1
[10 empty] | Jessica Goncalves Matos | 2019-04-15 16:46 | Em progresso | 2019-04-12 15:55 | 3 dias, 51 minutos | 262262 | Resolvido | 1 dia, 23 horas, 11 minutos | 262262 | 2
Technical task | ITAUMODERN-32 | Teste unitário GET (Junit) | Jessica Goncalves Matos | Jessica Goncalves Matos | Baja | Resolvido | 2019-03-28 16:58 | 2019-04-12 15:54 | Quadro Sprint 3 | Jessica Goncalves Matos | 2019-04-01 14:28 | Aberto | 2019-03-28 16:58 | 3 dias, 21 horas, 30 minutos | 336639 | Em progresso | 2 dias, 1 hora, 50 minutos | 336639 | 1
[10 empty] | Jessica Goncalves Matos | 2019-04-03 16:19 | Em progresso | 2019-04-01 14:28 | 2 dias, 1 hora, 50 minutos | 179429 | Resolvido | 1 dia, 21 horas, 21 minutos | 179429 | 1
[10 empty] | Jessica Goncalves Matos | 2019-04-05 13:41 | Resolvido | 2019-04-03 16:19 | 1 dia, 21 horas, 21 minutos | 163316 | Reaberto | 1 semana, 2 horas, 13 minutos | 163316 | 1
[10 empty] | Jessica Goncalves Matos | 2019-04-12 15:54 | Reaberto | 2019-04-05 13:41 | 1 semana, 2 horas, 13 minutos | 612806 | Em progresso | 2 segundos | 612806 | 1
[10 empty] | Jessica Goncalves Matos | 2019-04-12 15:54 | Em progresso | 2019-04-12 15:54 | 2 segundos | 2 | Resolvido | 5 dias, 2 minutos | 2 | 2
Technical task | ITAUMODERN-31 | Validar implementação Java | Leonardo Ramos | Leonardo Ramos | Baja | Resolvido | 2019-03-28 14:09 | 2019-04-05 11:36 | Quadro Sprint 3 | Leonardo Ramos | 2019-04-03 09:39 | Aberto | 2019-03-28 14:09 | 5 dias, 19 horas, 29 minutos | 502192 | Em progresso | 2 dias, 1 hora, 57 minutos | 502192 | 1
[10 empty] | Leonardo Ramos | 2019-04-05 11:36 | Em progresso | 2019-04-03 09:39 | 2 dias, 1 hora, 57 minutos | 179845 | Resolvido | 1 semana, 5 dias, 4 horas, 20 minutos | 179845 | 1
Technical task | ITAUMODERN-30 | Integrar com java | Leonardo Ramos | Leonardo Ramos | Baja | Resolvido | 2019-03-28 14:08 | 2019-04-03 09:39 | Quadro Sprint 3 | Leonardo Ramos | 2019-03-29 13:57 | Aberto | 2019-03-28 14:08 | 23 horas, 48 minutos | 85695 | Em progresso | 4 dias, 19 horas, 42 minutos | 85695 | 1
[10 empty] | Leonardo Ramos | 2019-04-03 09:39 | Em progresso | 2019-03-29 13:57 | 4 dias, 19 horas, 42 minutos | 416527 | Resolvido | 2 semanas, 6 horas, 18 minutos | 416527 | 1
Technical task | ITAUMODERN-29 | Entendimento da ferramenta Splunk | Leonardo Ramos | Leonardo Ramos | Baja | Resolvido | 2019-03-28 14:07 | 2019-03-29 13:57 | Quadro Sprint 3 | Leonardo Ramos | 2019-03-28 14:10 | Aberto | 2019-03-28 14:07 | 2 minutos | 163 | Em progresso | 23 horas, 46 minutos | 163 | 1
[10 empty] | Leonardo Ramos | 2019-03-29 13:57 | Em progresso | 2019-03-28 14:10 | 23 horas, 46 minutos | 85584 | Resolvido | 2 semanas, 5 dias, 2 horas, 41 segundos | 85584 | 1
Technical task | ITAUMODERN-19 | Criar o .MD no repositório Git | Jessica Goncalves Matos | Jessica Goncalves Matos | Baja | Em progresso | 2019-03-25 14:29 | 2019-04-15 17:29 | Quadro Sprint 3 | Jessica Goncalves Matos | 2019-04-15 17:29 | Aberto | 2019-03-25 14:29 | 3 semanas, 3 horas, 15 segundos | 1825215 | Em progresso | 1 dia, 22 horas, 27 minutos | 1825215 | 1
Technical task | ITAUMODERN-18 | Documentação do código (javadoc) | Jessica Goncalves Matos | Jessica Goncalves Matos | Baja | Aberto | 2019-03-25 14:29 | 2019-03-28 17:36 | Quadro Sprint 3
Technical task | ITAUMODERN-17 | Testes Unitários pelo Sonar | Jessica Goncalves Matos | Jessica Goncalves Matos | Baja | Resolvido | 2019-03-25 14:26 | 2019-04-17 15:54 | Quadro Sprint 3 | Jessica Goncalves Matos | 2019-04-17 15:54 | Aberto | 2019-03-25 14:26 | 3 semanas, 2 dias, 1 hora, 27 minutos | 1992479 | Em progresso | 3 segundos | 1992479 | 1
[10 empty] | Jessica Goncalves Matos | 2019-04-17 15:54 | Em progresso | 2019-04-17 15:54 | 3 segundos | 3 | Resolvido | 3 minutos | 3 | 1
Technical task | ITAUMODERN-16 | Desenvolvimento do GET | Jessica Goncalves Matos | Jessica Goncalves Matos | Baja | Resolvido | 2019-03-25 14:25 | 2019-04-12 15:53 | Quadro Sprint 3 | Jessica Goncalves Matos | 2019-04-01 14:28 | Aberto | 2019-03-25 14:25 | 1 semana, 3 minutos | 605016 | Em progresso | 5 segundos | 605016 | 1
[10 empty] | Jessica Goncalves Matos | 2019-04-01 14:28 | Em progresso | 2019-04-01 14:28 | 5 segundos | 5 | Resolvido | 3 dias, 23 horas, 12 minutos | 5 | 1
[10 empty] | Jessica Goncalves Matos | 2019-04-05 13:41 | Resolvido | 2019-04-01 14:28 | 3 dias, 23 horas, 12 minutos | 342743 | Reaberto | 1 semana, 2 horas, 11 minutos | 342743 | 1
[10 empty] | Jessica Goncalves Matos | 2019-04-12 15:52 | Reaberto | 2019-04-05 13:41 | 1 semana, 2 horas, 11 minutos | 612695 | Em progresso | 56 segundos | 612695 | 1
[10 empty] | Jessica Goncalves Matos | 2019-04-12 15:53 | Em progresso | 2019-04-12 15:52 | 56 segundos | 56 | Resolvido | 5 dias, 4 minutos | 56 | 2
Technical task | ITAUMODERN-15 | Desenvolvimento do PUT | Jessica Goncalves Matos | Jessica Goncalves Matos | Baja | Resolvido | 2019-03-25 14:24 | 2019-04-15 16:46 | Quadro Sprint 3 | Jessica Goncalves Matos | 2019-03-28 17:34 | Aberto | 2019-03-25 14:24 | 3 dias, 3 horas, 9 minutos | 270576 | Em progresso | 3 segundos | 270576 | 1
[10 empty] | Jessica Goncalves Matos | 2019-03-28 17:34 | Em progresso | 2019-03-28 17:34 | 3 segundos | 3 | Resolvido | 1 semana, 20 horas, 6 minutos | 3 | 1
[10 empty] | Jessica Goncalves Matos | 2019-04-05 13:41 | Resolvido | 2019-03-28 17:34 | 1 semana, 20 horas, 6 minutos | 677194 | Reaberto | 14 minutos | 677194 | 1
[10 empty] | Jessica Goncalves Matos | 2019-04-05 13:55 | Reaberto | 2019-04-05 13:41 | 14 minutos | 879 | Em progresso | 1 semana, 3 dias, 2 horas, 50 minutos | 879 | 1
[10 empty] | Jessica Goncalves Matos | 2019-04-15 16:46 | Em progresso | 2019-04-05 13:55 | 1 semana, 3 dias, 2 horas, 50 minutos | 874241 | Resolvido | 1 dia, 23 horas, 11 minutos | 874241 | 2
Technical task | ITAUMODERN-14 | Análise e entendimento do cache | Jessica Goncalves Matos | Jessica Goncalves Matos | Baja | Resolvido | 2019-03-25 14:17 | 2019-03-28 16:59 | Quadro Sprint 3 | Jessica Goncalves Matos | 2019-03-26 13:56 | Aberto | 2019-03-25 14:17 | 23 horas, 39 minutos | 85166 | Em progresso | 2 dias, 3 horas, 2 minutos | 85166 | 1
[10 empty] | Jessica Goncalves Matos | 2019-03-28 16:59 | Em progresso | 2019-03-26 13:56 | 2 dias, 3 horas, 2 minutos | 183777 | Resolvido | 2 semanas, 5 dias, 22 horas, 58 minutos | 183777 | 1
Technical task | ITAUMODERN-9 | Testar libs na VDI | Paulo Ouverney Bastos | Paulo Ouverney Bastos | Baja | Resolvido | 2019-03-22 13:33 | 2019-04-17 15:19 | Quadro Sprint 3 | Paulo Ouverney Bastos | 2019-04-17 15:19 | Aberto | 2019-03-22 13:33 | 3 semanas, 5 dias, 1 hora, 46 minutos | 2252760 | Em progresso | 9 segundos | 2252760 | 1
[10 empty] | Paulo Ouverney Bastos | 2019-04-17 15:19 | Em progresso | 2019-04-17 15:19 | 9 segundos | 9 | Resolvido | 37 minutos | 9 | 1
Technical task | ITAUMODERN-8 | Criar chamado para a SQT | Paulo Ouverney Bastos | Paulo Ouverney Bastos | Baja | Resolvido | 2019-03-22 13:33 | 2019-04-17 15:19 | Quadro Sprint 3 | Paulo Ouverney Bastos | 2019-03-22 13:33 | Aberto | 2019-03-22 13:33 | 24 segundos | 24 | Em progresso | 2 semanas, 2 dias, 20 horas, 34 minutos | 24 | 1
[10 empty] | Paulo Ouverney Bastos | 2019-04-08 10:08 | Em progresso | 2019-03-22 13:33 | 2 semanas, 2 dias, 20 horas, 34 minutos | 1456474 | Aberto | 1 dia, 4 horas, 6 minutos | 1456474 | 1
[10 empty] | Paulo Ouverney Bastos | 2019-04-09 14:14 | Aberto | 2019-04-08 10:08 | 1 dia, 4 horas, 6 minutos | 101179 | Em progresso | 2 horas, 3 minutos | 101179 | 2
[10 empty] | Paulo Ouverney Bastos | 2019-04-09 16:18 | Em progresso | 2019-04-09 14:14 | 2 horas, 3 minutos | 7388 | Bloqueado | 1 semana, 22 horas, 59 minutos | 7388 | 1
[10 empty] | Paulo Ouverney Bastos | 2019-04-17 15:17 | Bloqueado | 2019-04-09 16:18 | 1 semana, 22 horas, 59 minutos | 687578 | Em progresso | 2 minutos | 687578 | 1
[10 empty] | Paulo Ouverney Bastos | 2019-04-17 15:19 | Em progresso | 2019-04-17 15:17 | 2 minutos | 120 | Resolvido | 38 minutos | 120 | 1
Generated on 17/04/2019 08:57 PM by Exporter from DEISER

## Em andamento
User | Date | Initial status | Initial status date | Time in initial status | Time in initial status (s) | Final status | Time in final status | Time in final status (s) | Execution times | Processo | Duração em Horas | Duração em Dias
Jessica Goncalves Matos | 43570.7 | Aberto | 43570.6995 | 39 segundos | 39 | Em progresso | 1 dia, 23 horas, 9 minutos | 39 | 1 | Aberto - Em progresso | 0.010833 | 0.00045139
Paulo Ouverney Bastos | 43571.6066 | Aberto | 43565.5686 | 6 dias, 54 minutos | 521682 | Em progresso | 1 dia, 1 hora, 23 minutos | 521682 | 1 | Aberto - Em progresso | 144.9117 | 6.038
Paulo Ouverney Bastos | 43570.4341 | Aberto | 43565.5674 | 4 dias, 20 horas, 48 minutos | 420481 | Em progresso | 2 dias, 5 horas, 32 minutos | 420481 | 1 | Aberto - Em progresso | 116.8003 | 4.8667
Paulo Ouverney Bastos | 43566.6284 | Aberto | 43564.6821 | 1 dia, 22 horas, 42 minutos | 168162 | Bloqueado | 6 dias, 52 minutos | 168162 | 1 | Aberto - Bloqueado | 46.7117 | 1.9463
Paulo Ouverney Bastos | 43566.6281 | Aberto | 43564.6816 | 1 dia, 22 horas, 42 minutos | 168177 | Em progresso | 20 segundos | 168177 | 1 | Aberto - Em progresso | 46.7158 | 1.9465
Paulo Ouverney Bastos | 43566.6283 | Em progresso | 43566.6281 | 20 segundos | 20 | Resolvido | 6 dias, 52 minutos | 20 | 1 | Em progresso - Resolvido | 0.0055556 | 0.00023148
Paulo Ouverney Bastos | 43564.683 | Aberto | 43564.6808 | 3 minutos | 185 | Em progresso | 1 semana, 23 horas, 33 minutos | 185 | 1 | Aberto - Em progresso | 0.051389 | 0.0021412
Fabio Jose Moraes | 43570.7086 | Aberto | 43564.5274 | 6 dias, 4 horas, 21 minutos | 534061 | Em progresso | 1 dia, 22 horas, 56 minutos | 534061 | 1 | Aberto - Em progresso | 148.3503 | 6.1813
Fabio Jose Moraes | 43566.5566 | Aberto | 43564.4917 | 2 dias, 1 hora, 33 minutos | 178401 | Em progresso | 4 dias, 3 horas, 38 minutos | 178401 | 1 | Aberto - Em progresso | 49.5558 | 2.0648
Fabio Jose Moraes | 43570.7085 | Em progresso | 43566.5566 | 4 dias, 3 horas, 38 minutos | 358724 | Resolvido | 1 dia, 22 horas, 57 minutos | 358724 | 1 | Em progresso - Resolvido | 99.6456 | 4.1519
Fabio Jose Moraes | 43564.5393 | Aberto | 43564.486 | 1 hora, 16 minutos | 4605 | Em progresso | 2 horas, 14 minutos | 4605 | 1 | Aberto - Em progresso | 1.2792 | 0.053299
Fabio Jose Moraes | 43564.6324 | Em progresso | 43564.5393 | 2 horas, 14 minutos | 8041 | Resolvido | 1 semana, 1 dia, 46 minutos | 8041 | 1 | Em progresso - Resolvido | 2.2336 | 0.093067
Leonardo Ramos | 43563.4032 | Aberto | 43563.402 | 1 minuto | 98 | Em progresso | 1 semana, 2 dias, 6 horas, 16 minutos | 98 | 1 | Aberto - Em progresso | 0.027222 | 0.0011343
Jessica Goncalves Matos | 43572.6628 | Aberto | 43552.7362 | 2 semanas, 5 dias, 22 horas, 14 minutos | 1721652 | Em progresso | 2 minutos | 1721652 | 1 | Aberto - Em progresso | 478.2367 | 19.9265
Jessica Goncalves Matos | 43552.7321 | Aberto | 43552.7069 | 36 minutos | 2174 | Em progresso | 3 dias, 20 horas, 53 minutos | 2174 | 1 | Aberto - Em progresso | 0.60389 | 0.025162
Jessica Goncalves Matos | 43556.6028 | Em progresso | 43552.7321 | 3 dias, 20 horas, 53 minutos | 334430 | Em progresso | 2 segundos | 334430 | 1 | Em progresso - Em progresso | 92.8972 | 3.8707
Jessica Goncalves Matos | 43556.6028 | Em progresso | 43556.6028 | 2 segundos | 2 | Resolvido | 3 dias, 23 horas, 12 minutos | 2 | 1 | Em progresso - Resolvido | 0.00055556 | 2.3148e-05
Jessica Goncalves Matos | 43560.5701 | Resolvido | 43556.6028 | 3 dias, 23 horas, 12 minutos | 342771 | Reaberto | 1 semana, 2 horas, 14 minutos | 342771 | 1 | Resolvido - Reaberto | 95.2142 | 3.9673
Jessica Goncalves Matos | 43567.6632 | Reaberto | 43560.5701 | 1 semana, 2 horas, 14 minutos | 612847 | Em progresso | 3 dias, 51 minutos | 612847 | 1 | Reaberto - Em progresso | 170.2353 | 7.0931
Jessica Goncalves Matos | 43570.6987 | Em progresso | 43567.6632 | 3 dias, 51 minutos | 262262 | Resolvido | 1 dia, 23 horas, 11 minutos | 262262 | 2 | Em progresso - Resolvido | 72.8506 | 3.0354
Jessica Goncalves Matos | 43556.6031 | Aberto | 43552.7068 | 3 dias, 21 horas, 30 minutos | 336639 | Em progresso | 2 dias, 1 hora, 50 minutos | 336639 | 1 | Aberto - Em progresso | 93.5108 | 3.8963
Jessica Goncalves Matos | 43558.6798 | Em progresso | 43556.6031 | 2 dias, 1 hora, 50 minutos | 179429 | Resolvido | 1 dia, 21 horas, 21 minutos | 179429 | 1 | Em progresso - Resolvido | 49.8414 | 2.0767
Jessica Goncalves Matos | 43560.57 | Resolvido | 43558.6798 | 1 dia, 21 horas, 21 minutos | 163316 | Reaberto | 1 semana, 2 horas, 13 minutos | 163316 | 1 | Resolvido - Reaberto | 45.3656 | 1.8902
Jessica Goncalves Matos | 43567.6627 | Reaberto | 43560.57 | 1 semana, 2 horas, 13 minutos | 612806 | Em progresso | 2 segundos | 612806 | 1 | Reaberto - Em progresso | 170.2239 | 7.0927
Jessica Goncalves Matos | 43567.6627 | Em progresso | 43567.6627 | 2 segundos | 2 | Resolvido | 5 dias, 2 minutos | 2 | 2 | Em progresso - Resolvido | 0.00055556 | 2.3148e-05
Leonardo Ramos | 43558.402 | Aberto | 43552.5896 | 5 dias, 19 horas, 29 minutos | 502192 | Em progresso | 2 dias, 1 hora, 57 minutos | 502192 | 1 | Aberto - Em progresso | 139.4978 | 5.8124
Leonardo Ramos | 43560.4835 | Em progresso | 43558.402 | 2 dias, 1 hora, 57 minutos | 179845 | Resolvido | 1 semana, 5 dias, 4 horas, 20 minutos | 179845 | 1 | Em progresso - Resolvido | 49.9569 | 2.0815
Leonardo Ramos | 43553.581 | Aberto | 43552.5892 | 23 horas, 48 minutos | 85695 | Em progresso | 4 dias, 19 horas, 42 minutos | 85695 | 1 | Aberto - Em progresso | 23.8042 | 0.99184
Leonardo Ramos | 43558.402 | Em progresso | 43553.581 | 4 dias, 19 horas, 42 minutos | 416527 | Resolvido | 2 semanas, 6 horas, 18 minutos | 416527 | 1 | Em progresso - Resolvido | 115.7019 | 4.8209
Leonardo Ramos | 43552.5904 | Aberto | 43552.5885 | 2 minutos | 163 | Em progresso | 23 horas, 46 minutos | 163 | 1 | Aberto - Em progresso | 0.045278 | 0.0018866
Leonardo Ramos | 43553.581 | Em progresso | 43552.5904 | 23 horas, 46 minutos | 85584 | Resolvido | 2 semanas, 5 dias, 2 horas, 41 segundos | 85584 | 1 | Em progresso - Resolvido | 23.7733 | 0.99056
Jessica Goncalves Matos | 43570.7287 | Aberto | 43549.6035 | 3 semanas, 3 horas, 15 segundos | 1825215 | Em progresso | 1 dia, 22 horas, 27 minutos | 1825215 | 1 | Aberto - Em progresso | 507.0042 | 21.1252
Jessica Goncalves Matos | 43572.6622 | Aberto | 43549.6011 | 3 semanas, 2 dias, 1 hora, 27 minutos | 1992479 | Em progresso | 3 segundos | 1992479 | 1 | Aberto - Em progresso | 553.4664 | 23.0611
Jessica Goncalves Matos | 43572.6622 | Em progresso | 43572.6622 | 3 segundos | 3 | Resolvido | 3 minutos | 3 | 1 | Em progresso - Resolvido | 0.00083333 | 3.4722e-05
Jessica Goncalves Matos | 43556.603 | Aberto | 43549.6005 | 1 semana, 3 minutos | 605016 | Em progresso | 5 segundos | 605016 | 1 | Aberto - Em progresso | 168.06 | 7.0025
Jessica Goncalves Matos | 43556.603 | Em progresso | 43556.603 | 5 segundos | 5 | Resolvido | 3 dias, 23 horas, 12 minutos | 5 | 1 | Em progresso - Resolvido | 0.0013889 | 5.787e-05
Jessica Goncalves Matos | 43560.57 | Resolvido | 43556.603 | 3 dias, 23 horas, 12 minutos | 342743 | Reaberto | 1 semana, 2 horas, 11 minutos | 342743 | 1 | Resolvido - Reaberto | 95.2064 | 3.9669
Jessica Goncalves Matos | 43567.6614 | Reaberto | 43560.57 | 1 semana, 2 horas, 11 minutos | 612695 | Em progresso | 56 segundos | 612695 | 1 | Reaberto - Em progresso | 170.1931 | 7.0914
Jessica Goncalves Matos | 43567.662 | Em progresso | 43567.6614 | 56 segundos | 56 | Resolvido | 5 dias, 4 minutos | 56 | 2 | Em progresso - Resolvido | 0.015556 | 0.00064815
Jessica Goncalves Matos | 43552.732 | Aberto | 43549.6003 | 3 dias, 3 horas, 9 minutos | 270576 | Em progresso | 3 segundos | 270576 | 1 | Aberto - Em progresso | 75.16 | 3.1317
Jessica Goncalves Matos | 43552.732 | Em progresso | 43552.732 | 3 segundos | 3 | Resolvido | 1 semana, 20 horas, 6 minutos | 3 | 1 | Em progresso - Resolvido | 0.00083333 | 3.4722e-05
Jessica Goncalves Matos | 43560.5699 | Resolvido | 43552.732 | 1 semana, 20 horas, 6 minutos | 677194 | Reaberto | 14 minutos | 677194 | 1 | Resolvido - Reaberto | 188.1094 | 7.8379
Jessica Goncalves Matos | 43560.5801 | Reaberto | 43560.5699 | 14 minutos | 879 | Em progresso | 1 semana, 3 dias, 2 horas, 50 minutos | 879 | 1 | Reaberto - Em progresso | 0.24417 | 0.010174
Jessica Goncalves Matos | 43570.6986 | Em progresso | 43560.5801 | 1 semana, 3 dias, 2 horas, 50 minutos | 874241 | Resolvido | 1 dia, 23 horas, 11 minutos | 874241 | 2 | Em progresso - Resolvido | 242.8447 | 10.1185
Jessica Goncalves Matos | 43550.5806 | Aberto | 43549.5948 | 23 horas, 39 minutos | 85166 | Em progresso | 2 dias, 3 horas, 2 minutos | 85166 | 1 | Aberto - Em progresso | 23.6572 | 0.98572
Jessica Goncalves Matos | 43552.7076 | Em progresso | 43550.5806 | 2 dias, 3 horas, 2 minutos | 183777 | Resolvido | 2 semanas, 5 dias, 22 horas, 58 minutos | 183777 | 1 | Em progresso - Resolvido | 51.0492 | 2.127
Paulo Ouverney Bastos | 43572.6385 | Em progresso | 43572.6384 | 9 segundos | 9 | Resolvido | 37 minutos | 9 | 1 | Em progresso - Resolvido | 0.0025 | 0.00010417
Paulo Ouverney Bastos | 43546.5649 | Aberto | 43546.5646 | 24 segundos | 24 | Em progresso | 2 semanas, 2 dias, 20 horas, 34 minutos | 24 | 1 | Aberto - Em progresso | 0.0066667 | 0.00027778
Paulo Ouverney Bastos | 43563.4222 | Em progresso | 43546.5649 | 2 semanas, 2 dias, 20 horas, 34 minutos | 1456474 | Aberto | 1 dia, 4 horas, 6 minutos | 1456474 | 1 | Em progresso - Aberto | 404.5761 | 16.8573
Paulo Ouverney Bastos | 43564.5933 | Aberto | 43563.4222 | 1 dia, 4 horas, 6 minutos | 101179 | Em progresso | 2 horas, 3 minutos | 101179 | 2 | Aberto - Em progresso | 28.1053 | 1.1711
Paulo Ouverney Bastos | 43564.6788 | Em progresso | 43564.5933 | 2 horas, 3 minutos | 7388 | Bloqueado | 1 semana, 22 horas, 59 minutos | 7388 | 1 | Em progresso - Bloqueado | 2.0522 | 0.085509
Paulo Ouverney Bastos | 43572.6369 | Bloqueado | 43564.6788 | 1 semana, 22 horas, 59 minutos | 687578 | Em progresso | 2 minutos | 687578 | 1 | Bloqueado - Em progresso | 190.9939 | 7.9581
Paulo Ouverney Bastos | 43572.6383 | Em progresso | 43572.6369 | 2 minutos | 120 | Resolvido | 38 minutos | 120 | 1 | Em progresso - Resolvido | 0.033333 | 0.0013889

## Dinâmica
Rótulos de Linha | Ocorrências | Média de Duração em Dias | Máx de Duração em Dias | Mín de Duração em Dias
Aberto | 23 | 4.7927 | 23.0611 | 0.00027778
Aberto - Bloqueado | 1 | 1.9463 | 1.9463 | 1.9463
Aberto - Em progresso | 22 | 4.9221 | 23.0611 | 0.00027778
Bloqueado | 1 | 7.9581 | 7.9581 | 7.9581
Em progresso | 21 | 2.3958 | 16.8573 | 2.3148e-05
Reaberto | 4 | 5.3218 | 7.0931 | 0.010174
Resolvido | 4 | 4.4156 | 7.8379 | 1.8902
Total Geral | 53 | 3.9142 | 23.0611 | 2.3148e-05

## Resolvido
User | Date | Initial status | Initial status date | Time in initial status | Time in initial status (s) | Final status | Time in final status | Time in final status (s) | Execution times | Processo | Duração em Horas | Duração em Dias
Paulo Ouverney Bastos | 43563.4222 | Em progresso | 43546.5649 | 2 semanas, 2 dias, 20 horas, 34 minutos | 1456474 | Aberto | 1 dia, 4 horas, 6 minutos | 1456474 | 1 | Em progresso - Aberto | 404.5761 | 16.8573
Jessica Goncalves Matos | 43570.6986 | Em progresso | 43560.5801 | 1 semana, 3 dias, 2 horas, 50 minutos | 874241 | Resolvido | 1 dia, 23 horas, 11 minutos | 874241 | 2 | Em progresso - Resolvido | 242.8447 | 10.1185
Leonardo Ramos | 43558.402 | Em progresso | 43553.581 | 4 dias, 19 horas, 42 minutos | 416527 | Resolvido | 2 semanas, 6 horas, 18 minutos | 416527 | 1 | Em progresso - Resolvido | 115.7019 | 4.8209
Fabio Jose Moraes | 43570.7085 | Em progresso | 43566.5566 | 4 dias, 3 horas, 38 minutos | 358724 | Resolvido | 1 dia, 22 horas, 57 minutos | 358724 | 1 | Em progresso - Resolvido | 99.6456 | 4.1519
Jessica Goncalves Matos | 43556.6028 | Em progresso | 43552.7321 | 3 dias, 20 horas, 53 minutos | 334430 | Em progresso | 2 segundos | 334430 | 1 | Em progresso - Em progresso | 92.8972 | 3.8707
Jessica Goncalves Matos | 43570.6987 | Em progresso | 43567.6632 | 3 dias, 51 minutos | 262262 | Resolvido | 1 dia, 23 horas, 11 minutos | 262262 | 2 | Em progresso - Resolvido | 72.8506 | 3.0354
Jessica Goncalves Matos | 43552.7076 | Em progresso | 43550.5806 | 2 dias, 3 horas, 2 minutos | 183777 | Resolvido | 2 semanas, 5 dias, 22 horas, 58 minutos | 183777 | 1 | Em progresso - Resolvido | 51.0492 | 2.127
Leonardo Ramos | 43560.4835 | Em progresso | 43558.402 | 2 dias, 1 hora, 57 minutos | 179845 | Resolvido | 1 semana, 5 dias, 4 horas, 20 minutos | 179845 | 1 | Em progresso - Resolvido | 49.9569 | 2.0815
Jessica Goncalves Matos | 43558.6798 | Em progresso | 43556.6031 | 2 dias, 1 hora, 50 minutos | 179429 | Resolvido | 1 dia, 21 horas, 21 minutos | 179429 | 1 | Em progresso - Resolvido | 49.8414 | 2.0767
Leonardo Ramos | 43553.581 | Em progresso | 43552.5904 | 23 horas, 46 minutos | 85584 | Resolvido | 2 semanas, 5 dias, 2 horas, 41 segundos | 85584 | 1 | Em progresso - Resolvido | 23.7733 | 0.99056
Fabio Jose Moraes | 43564.6324 | Em progresso | 43564.5393 | 2 horas, 14 minutos | 8041 | Resolvido | 1 semana, 1 dia, 46 minutos | 8041 | 1 | Em progresso - Resolvido | 2.2336 | 0.093067
Paulo Ouverney Bastos | 43564.6788 | Em progresso | 43564.5933 | 2 horas, 3 minutos | 7388 | Bloqueado | 1 semana, 22 horas, 59 minutos | 7388 | 1 | Em progresso - Bloqueado | 2.0522 | 0.085509
Paulo Ouverney Bastos | 43572.6383 | Em progresso | 43572.6369 | 2 minutos | 120 | Resolvido | 38 minutos | 120 | 1 | Em progresso - Resolvido | 0.033333 | 0.0013889
Jessica Goncalves Matos | 43567.662 | Em progresso | 43567.6614 | 56 segundos | 56 | Resolvido | 5 dias, 4 minutos | 56 | 2 | Em progresso - Resolvido | 0.015556 | 0.00064815
Paulo Ouverney Bastos | 43566.6283 | Em progresso | 43566.6281 | 20 segundos | 20 | Resolvido | 6 dias, 52 minutos | 20 | 1 | Em progresso - Resolvido | 0.0055556 | 0.00023148
Paulo Ouverney Bastos | 43572.6385 | Em progresso | 43572.6384 | 9 segundos | 9 | Resolvido | 37 minutos | 9 | 1 | Em progresso - Resolvido | 0.0025 | 0.00010417
Jessica Goncalves Matos | 43556.603 | Em progresso | 43556.603 | 5 segundos | 5 | Resolvido | 3 dias, 23 horas, 12 minutos | 5 | 1 | Em progresso - Resolvido | 0.0013889 | 5.787e-05
Jessica Goncalves Matos | 43552.732 | Em progresso | 43552.732 | 3 segundos | 3 | Resolvido | 1 semana, 20 horas, 6 minutos | 3 | 1 | Em progresso - Resolvido | 0.00083333 | 3.4722e-05
Jessica Goncalves Matos | 43572.6622 | Em progresso | 43572.6622 | 3 segundos | 3 | Resolvido | 3 minutos | 3 | 1 | Em progresso - Resolvido | 0.00083333 | 3.4722e-05
Jessica Goncalves Matos | 43556.6028 | Em progresso | 43556.6028 | 2 segundos | 2 | Resolvido | 3 dias, 23 horas, 12 minutos | 2 | 1 | Em progresso - Resolvido | 0.00055556 | 2.3148e-05
Jessica Goncalves Matos | 43567.6627 | Em progresso | 43567.6627 | 2 segundos | 2 | Resolvido | 5 dias, 2 minutos | 2 | 2 | Em progresso - Resolvido | 0.00055556 | 2.3148e-05

## Aberto
User | Date | Initial status | Initial status date | Time in initial status | Time in initial status (s) | Final status | Time in final status | Time in final status (s) | Execution times | Processo | Duração em Horas | Duração em Dias
Jessica Goncalves Matos | 43572.6622 | Aberto | 43549.6011 | 3 semanas, 2 dias, 1 hora, 27 minutos | 1992479 | Em progresso | 3 segundos | 1992479 | 1 | Aberto - Em progresso | 553.4664 | 23.0611
Jessica Goncalves Matos | 43570.7287 | Aberto | 43549.6035 | 3 semanas, 3 horas, 15 segundos | 1825215 | Em progresso | 1 dia, 22 horas, 27 minutos | 1825215 | 1 | Aberto - Em progresso | 507.0042 | 21.1252
Jessica Goncalves Matos | 43572.6628 | Aberto | 43552.7362 | 2 semanas, 5 dias, 22 horas, 14 minutos | 1721652 | Em progresso | 2 minutos | 1721652 | 1 | Aberto - Em progresso | 478.2367 | 19.9265
Jessica Goncalves Matos | 43556.603 | Aberto | 43549.6005 | 1 semana, 3 minutos | 605016 | Em progresso | 5 segundos | 605016 | 1 | Aberto - Em progresso | 168.06 | 7.0025
Fabio Jose Moraes | 43570.7086 | Aberto | 43564.5274 | 6 dias, 4 horas, 21 minutos | 534061 | Em progresso | 1 dia, 22 horas, 56 minutos | 534061 | 1 | Aberto - Em progresso | 148.3503 | 6.1813
Paulo Ouverney Bastos | 43571.6066 | Aberto | 43565.5686 | 6 dias, 54 minutos | 521682 | Em progresso | 1 dia, 1 hora, 23 minutos | 521682 | 1 | Aberto - Em progresso | 144.9117 | 6.038
Leonardo Ramos | 43558.402 | Aberto | 43552.5896 | 5 dias, 19 horas, 29 minutos | 502192 | Em progresso | 2 dias, 1 hora, 57 minutos | 502192 | 1 | Aberto - Em progresso | 139.4978 | 5.8124
Paulo Ouverney Bastos | 43570.4341 | Aberto | 43565.5674 | 4 dias, 20 horas, 48 minutos | 420481 | Em progresso | 2 dias, 5 horas, 32 minutos | 420481 | 1 | Aberto - Em progresso | 116.8003 | 4.8667
Jessica Goncalves Matos | 43556.6031 | Aberto | 43552.7068 | 3 dias, 21 horas, 30 minutos | 336639 | Em progresso | 2 dias, 1 hora, 50 minutos | 336639 | 1 | Aberto - Em progresso | 93.5108 | 3.8963
Jessica Goncalves Matos | 43552.732 | Aberto | 43549.6003 | 3 dias, 3 horas, 9 minutos | 270576 | Em progresso | 3 segundos | 270576 | 1 | Aberto - Em progresso | 75.16 | 3.1317
Fabio Jose Moraes | 43566.5566 | Aberto | 43564.4917 | 2 dias, 1 hora, 33 minutos | 178401 | Em progresso | 4 dias, 3 horas, 38 minutos | 178401 | 1 | Aberto - Em progresso | 49.5558 | 2.0648
Paulo Ouverney Bastos | 43566.6281 | Aberto | 43564.6816 | 1 dia, 22 horas, 42 minutos | 168177 | Em progresso | 20 segundos | 168177 | 1 | Aberto - Em progresso | 46.7158 | 1.9465
Paulo Ouverney Bastos | 43566.6284 | Aberto | 43564.6821 | 1 dia, 22 horas, 42 minutos | 168162 | Bloqueado | 6 dias, 52 minutos | 168162 | 1 | Aberto - Bloqueado | 46.7117 | 1.9463
Paulo Ouverney Bastos | 43564.5933 | Aberto | 43563.4222 | 1 dia, 4 horas, 6 minutos | 101179 | Em progresso | 2 horas, 3 minutos | 101179 | 2 | Aberto - Em progresso | 28.1053 | 1.1711
Leonardo Ramos | 43553.581 | Aberto | 43552.5892 | 23 horas, 48 minutos | 85695 | Em progresso | 4 dias, 19 horas, 42 minutos | 85695 | 1 | Aberto - Em progresso | 23.8042 | 0.99184
Jessica Goncalves Matos | 43550.5806 | Aberto | 43549.5948 | 23 horas, 39 minutos | 85166 | Em progresso | 2 dias, 3 horas, 2 minutos | 85166 | 1 | Aberto - Em progresso | 23.6572 | 0.98572
Fabio Jose Moraes | 43564.5393 | Aberto | 43564.486 | 1 hora, 16 minutos | 4605 | Em progresso | 2 horas, 14 minutos | 4605 | 1 | Aberto - Em progresso | 1.2792 | 0.053299
Jessica Goncalves Matos | 43552.7321 | Aberto | 43552.7069 | 36 minutos | 2174 | Em progresso | 3 dias, 20 horas, 53 minutos | 2174 | 1 | Aberto - Em progresso | 0.60389 | 0.025162
Paulo Ouverney Bastos | 43564.683 | Aberto | 43564.6808 | 3 minutos | 185 | Em progresso | 1 semana, 23 horas, 33 minutos | 185 | 1 | Aberto - Em progresso | 0.051389 | 0.0021412
Leonardo Ramos | 43552.5904 | Aberto | 43552.5885 | 2 minutos | 163 | Em progresso | 23 horas, 46 minutos | 163 | 1 | Aberto - Em progresso | 0.045278 | 0.0018866
Leonardo Ramos | 43563.4032 | Aberto | 43563.402 | 1 minuto | 98 | Em progresso | 1 semana, 2 dias, 6 horas, 16 minutos | 98 | 1 | Aberto - Em progresso | 0.027222 | 0.0011343
Jessica Goncalves Matos | 43570.7 | Aberto | 43570.6995 | 39 segundos | 39 | Em progresso | 1 dia, 23 horas, 9 minutos | 39 | 1 | Aberto - Em progresso | 0.010833 | 0.00045139
Paulo Ouverney Bastos | 43546.5649 | Aberto | 43546.5646 | 24 segundos | 24 | Em progresso | 2 semanas, 2 dias, 20 horas, 34 minutos | 24 | 1 | Aberto - Em progresso | 0.0066667 | 0.00027778